|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  и.о. министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.Б. Бекижева  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. |

**Примерный план деятельности по сопровождению самоопределения**

**и профессиональной ориентации обучающихся**

**общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики**

**на 2023-2024 учебный год**

«Примерный план деятельности по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2023-2024 учебный год» (далее – примерный план) разработан с учётом:

* приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики № 672 от 27.07.2023г. «Об организации работы в 2023-2024 учебном году по реализации профориентационного минимума в образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики»;
* методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (Письмо Минпросвещения России от 01.06.2023 № АБ-2324/05 «О внедрении Единой модели профессиональной ориентации»);
* методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования (Письмо Министерства просвещения РФ от 15.01.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»);
* методических рекомендаций для педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования по взаимодействию с родителями в рамках сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 6–11-х классов;
* примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22).

Реализация примерного плана осуществляется с целью повышения эффективности деятельности в решении задач по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций (далее - ОО) на ступенях основного, среднего общего образования (далее –ООО, СОО).

В примерный план включены рекомендации по реализации трёх уровней профориентационного минимума[[1]](#footnote-1) на выбор общеобразовательной организации (далее – профминимум): базового (не менее 40 часов в учебный год), основного (не менее 60 часов в учебный год), продвинутого (не менее 80 часов в учебный год) по семи ключевым направлениям:профильные предпрофессиональные классы, ориентированные на востребованные профессии на рынке труда, урочная, внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями).

Реализация примерного плана предполагает взаимодействие ОО с предприятиями, профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО), образовательными организациями высшего образования (далее – ООВО), организациями дополнительного образования (далее – ОДО) и иными организациями, а также гибкое регулирование на основе постоянного отслеживания эффективности принятых мер и реализуемых мероприятий.

Примерный план представлен в Таблице 1. Включает в себя:

* Цели
* Задачи
* Методические и информационные материалы
* Организационные мероприятия в рамках реализации профминимума
* Мониторинг реализации профминимума в КЧР
* Мероприятия в рамках уровней реализации профминимума

Таблица 1

**Примерный план деятельности по сопровождению самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики на 2023-2024 уч. г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Значение** | | | | **Ссылка на материал** | |
| **1.** | **Цель** | | Формирование единого профориентационного пространства в системе общего образования Российской Федерации, обеспечивающего готовность выпускников общеобразовательных организаций к профессиональному  самоопределению. | | | |  | |
| **2.** | **Задачи** | | * развитие нормативно-правового обеспечения профориентационной работы в общеобразовательных организациях; * обеспечение научно обоснованного одержательного наполнения профориентационной деятельности, с учетом разных возможностей образовательных организаций; * разработка механизмов мониторинга, анализа, верификации профориентационной деятельности; * систематизация профориентационной работы образовательных организаций; * обогащение инструментами и практиками региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся; * разработка вариативного компонента профориентационной работы с обучающимися, с учетом социально-экономических особенностей конкретного региона; * подготовка программ повышения квалификации для специалистов, * осуществляющих профориентационную деятельность в образовательных организациях; * обеспечение социального партнерства между сторонами, участвующими в профориентационной работе: образовательными организациями всех видов, * компаниями-работодателями, центрами занятости населения, обучающимися и их родителями; * включение в профориентационную работу программы, * предусматривающей поддержку обучающихся «группы риска» (с прогнозируемыми затруднениями трудоустройства). | | | |  | |
| **3.** | **Методические и информационные материалы** | | Методические и информационные материалы для реализации направлений профминимума будут размещаться в сети Интернет в общем доступе по ссылке: | | | | http://profmin.bvbinfo.ru/. | |
| **4. Организационные мероприятия в рамках реализации профминимума** | | | | | | | | |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки** | | **Ответственные** | | **Результат** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
|  | Утвердить перечень организаций, реализующих профминимум в 2023/2024 уч. году (с указанием уровня профминимума) | | До 28 июля 2023 г. | | Минобрнауки КЧР  РО - КИПТиС | | Приказ Минобрнауки КЧР | |
|  | В образовательных организациях из Перечня локальным актом назначить сотрудника (не ниже заместителя директора), ответственного за реализацию мероприятий профминимума в образовательной организации | | До 1 августа 2023 г. | | Образовательные организации | | Приказы ОО | |
|  | В образовательных организациях из Перечня локальным актом определить ответственных специалистов по организации  профориентационной работы из числа педагогических работников (педагогпредметник, классный руководитель, педагог-психолог и др.). | | До 25 августа 2023 г. | | Образовательные организации | | Приказы ОО | |
|  | Направить список ответственных от ОО за реализацию профминимума федеральному оператору | | До 12 августа 2023г. | | Минобрнауки КЧР  РО - КИПТиС | | Утвержденный список ответственных | |
|  | Совещание с ответственными за реализацию профминимума в муниципалитетах и образовательных организациях | | До 21 августа 2023г. | | Минобрнауки КЧР  РО – КИПТиС  Управления образования  Образовательные организации | | Протокол совещания | |
|  | Заполнить отчет о готовности  организации к реализации  профминимума | | До 21 августа | | Управления образования  Образовательные организации | | Отчет о готовности к реализации профминимума ОО | |
|  | Сбор отчетов организаций,  реализующих профминимум,  и заполнение отчета на  региональном уровне | | До 23 августа 2023г. | | РО | | Сводный отчет по КЧР о готовности к реализации профминимума | |
|  | Утвердить и направить на  profmin@bvbinfo.ru отчет о  готовности к реализации  профминимума | | До 25 августа 2023г. | | Минобрнауки КЧР | |
|  | Разработать план профориентационной работы  на 2023/2024 учебный год в соответствии с установленным уровнем реализации профминимума и региональным планом мероприятий профориентационной направленности | | До 25 августа 2023 г. | | Управления образования  Образовательные организации | | Утвержденные планы реализации профминимума в ОО | |
|  | Зарегистрировать все образовательные организации из Перечня в проект «Билет в будущее» | | До 10 сентября 2023г. | | Образовательные организации  РО | | Доступ всех ОО Республики на платформу «Билет в будущее» | |
|  | Образовательным организациям из перечня обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в профминимуме | | До 10 сентября 2023г. | | Управления образования  Образовательные организации | | Согласия на ОПД участников проекта | |
|  | Организовать разъяснительную  работу с педагогическими и  управленческими работниками по реализации профминимума | | 23 августа 2023г. | | Минобрнауки КЧР  РО | | Протокол совещания | |
|  | Подписание соглашений между образовательными организациями среднего и общего образования, средними профессиональными и высшими образовательными организациями, работодателями-партнерами в целях реализации практической части профминимума | | До 15 сентября 2023 г. | | Организации  среднего и общего образования;  Средние профессиональные образовательные организации; и высшими образовательными организациями, работодателями-партнерами | | Соглашения о сотрудничестве | |
|  | Организовать дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) в общем объеме не менее 36 часов для специалистов образовательных организаций, реализующих профминимум | | До 30 сентября 2023г. | | Минобрнауки КЧР  Управления образования  Образовательные организации | | Удостоверения о повышении квалификации | |
| **5.** | **Мониторинг реализации профминимума в КЧР** | | Декабрь-январь  Май-июнь | | Минобрнауки КЧР  РО  Управления образования  Образовательные организации | | Отчет | |
| **6. Мероприятия в рамках уровней реализации профминимума** | | | | | | | | |
| **Направления профминимума/Мероприятия** | | **Кол-во часов** | | **Классы-участники** | | **Ответственный сотрудник, ФИО, должность** | | **Дата проведения** |
| 1. **Реализация профориентационных мероприятий в рамках базового уровня профминимума 40 ак. ч.** | | | | | | | | |
| * 1. **Урочная деятельность** | | **4 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги-предметники** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Дисциплина «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»: профориентационный компонент | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Дисциплина «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»: профориентационный компонент | |  | |  | |  | |  |
| **…** | |  | |  | |  | |  |
| **…** | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Внеурочная деятельность: курс занятий «Россия -мои горизонты»** | | **34 ак.ч.** | | **6-11** | | **Классные руководители** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Диагностический конструктор (2 этапа): несколько вариантов профориентационных диагностик, исходя из потребностей обучающихся | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Профориентационные уроки | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Рефлексивные занятия | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Занятия по изучению отраслей экономики | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Моделирующие профессиональные онлайн пробы на основе Платформы | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Взаимодействие с родителями (законными представителями)** | | **от 2 ак.ч.** | | **6-11** | | **Классные руководители** | | **сентябрь, 2023г.**  **февраль, 2024г.** |
| * + 1. Родительские собрания Всероссийские | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Родительские собрание внутришкольные | |  | |  | |  | |  |
| 1. **Реализация профориентационных мероприятий в рамках основного уровня профминимума 60 ак. ч.** | | | | | | | | |
| * 1. **Урочная деятельность** | | **от 9 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги-предметники** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Дисциплина «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»: профориентационный компонент | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Дисциплина «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»: профориентационный компонент | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. **…** | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. **…** | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Внеурочная деятельность: курс занятий «Россия -мои горизонты»** | | **34 ак.ч.** | | **6-11** | | **Классные руководители** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Диагностический конструктор (2 этапа): несколько вариантов профориентационных диагностик, исходя из потребностей обучающихся | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Профориентационные уроки | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Рефлексивные занятия | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Занятия по изучению отраслей экономики | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Моделирующие профессиональные онлайн пробы на основе Платформы | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Практико-ориентированный модуль** | | **от 12 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги-навигаторы** | | **сентябрь-ноябрь 2023г.** |
| * + 1. Выставка «Лаборатория будущего» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Профессиональные пробы на базе Площадки или на базе Платформы | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. На выбор: * экскурсии в образовательные организации ВО или СПО; * экскурсии на производство; * конкурсы профориентационной направленности; * образовательные выставки | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Дополнительное образование**   (Выбор и посещение ознакомительных занятий в рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей из утвержденного перечня) | | **от 3 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги дополнительного образования** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Кружок «\_» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Секция «\_» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. … | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. … | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Взаимодействие с родителями (законными представителями)** | | **от 2 ак.ч.** | | **6-11** | | **Классные руководители** | | **сентябрь, 2023г.**  **февраль, 2024г.** |
| * + 1. Родительские собрания Всероссийские | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Родительские собрание внутришкольные | |  | |  | |  | |  |
| 1. **Реализация профориентационных мероприятий в рамках продвинутого уровня профминимума 80 ак. ч.** | | | | | | | | |
| * 1. **Урочная деятельность** | | **от 11 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги-предметники** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Дисциплина «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»: профориентационный компонент | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Дисциплина «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»: профориентационный компонент | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. **…** | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. **…** | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Внеурочная деятельность: курс занятий «Россия -мои горизонты»** | | **34 ак.ч.** | | **6-11** | | **Классные руководители** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Диагностический конструктор (2 этапа): несколько вариантов профориентационных диагностик, исходя из потребностей обучающихся | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Профориентационные уроки | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Рефлексивные занятия | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Занятия по изучению отраслей экономики | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Моделирующие профессиональные онлайн пробы на основе Платформы | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Практико-ориентированный модуль** | | **от 18 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги-навигаторы** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Профессиональные пробы | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Выставка «Лаборатория будущего» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Участие в конкурсах профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.) | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Дополнительное образование**   (Выбор и посещение ознакомительных занятий в рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей из утвержденного перечня) | | **от 3 ак.ч.** | | **6-11** | | **Педагоги дополнительного образования** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Кружок «\_» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Секция «\_» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. … | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. … | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Взаимодействие с родителями (законными представителями)** | | **от 4 ак.ч.** | | **6-11** | | **Классные руководители** | | **сентябрь, 2023г.**  **февраль, 2024г.** |
| * + 1. Родительские собрания Всероссийские | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Родительские собрание внутришкольные | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Участие родителей в профориентационных мероприятиях | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Профобучение** | | **от 10 ак.ч.** | | **10-11** | | **Классные руководители, педагоги-навигаторы** | | **январь-май, 2024г.** |
| * + 1. Основная программа профессионального обучения «…..» | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Основная программа профессионального обучения «…..» | |  | |  | |  | |  |
| * 1. **Профильные предпрофессиональные классы** (на выбор ОО из утвержденного Минобрнауки КЧР перечня) | |  | | **6-11** | | **Классные руководители, педагоги-навигаторы, педагоги-предметники** | | **1.09.2023-31.05.2024** |
| * + 1. Аграрный класс | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Инженерный класс | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Класс туризма и сферы услуг | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Медиакласс | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Медицинский класс | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Психолого-педагогический | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Поисково-спасательный класс | |  | |  | |  | |  |
| * + 1. Социально-экономический класс | |  | |  | |  | |  |

**Контактная информация:**

Карачаево-Черкесская республиканская государственная бюджетная профессиональная образовательная организация «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса» г. Черкесск (сокращенно) КЧР ГБПОО КИПТиС….

Ответственные за реализацию профминимума:

ФИО: Эдиева Мадина Муратовна

Тел.: +7 988 617 57 77

Адрес электронной почты: edieva15@mail.ru

1. **Профориентационный минимум** – единый универсальный минимальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся во всех субъектах РФ, включая отдаленные и труднодоступные территории. [↑](#footnote-ref-1)