**ПРИНЯТО:**

на Педагогическом совете

МКОУ «СОШ №1 ст. Сторожевой

им. М.И. Бруснёва»

Протокол № 1 от 27.08.2021г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

МКОУ «СОШ №1 ст. Сторожевой

им. М.И. Бруснёва»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.С. Попова/

**План-график**

**мероприятий по введению обновленных ФГОС**

**МКОУ «СОШ №1 ст. Сторожевой им. М.И. Бруснёва»**

**на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |  |
| **п/п** |  | **исполнения** |  |  |
|  | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** | | |  |
|  |  | **НОО и ФГОС ООО** | |  |
| 1 | Создание рабочей группы по | *Август 2021* | Приказ о создании рабочих групп по |  |
|  | обеспечению перехода на новые | *года* | обеспечению перехода на ФГОС НОО |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | и ФГОС ООО |  |
|  |  |  | Рабочая группа по обеспечению |  |
|  |  |  | перехода на ФГОС НОО. |  |
|  |  |  | Рабочая группа по обеспечению |  |
|  |  |  | перехода на ФГОС ООО |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение общешкольного | *Август 2021 года,* | Протокол общешкольного |  |
|  | родительского собрания, | *август 2022 года* | родительского собрания, |  |
|  | посвященного постепенному |  | посвященного постепенному |  |
|  | переходу на новые ФГОС НОО и |  | переходу на новые ФГОС НОО и |  |
|  | ООО за период 2022–2027 годов |  | ООО за период 2022–2027 годов |  |
| 3 | Проведение классного | *Май, ежегодно с* | Протокол классного родительского |  |
|  | родительского собрания в 1 | *2022 года* | собрания в 1 классе, посвященного |  |
|  | классе, посвященного обучению |  | обучению по новым ФГОС НОО |  |
|  | по новым ФГОС НОО |  |  |  |
| 4 | Проведение классного | *Май, ежегодно,* | Протокол классного родительского |  |
|  | родительского собрания в 5 | *2022–2024 годы* | собрания в 5 классе, посвященного |  |
|  | классе, посвященного переходу |  | переходу на новые ФГОС ООО |  |
|  | на новые ФГОС ООО |  |  |  |
| 5 | Проведение просветительских | *Ежегодно, в* | Аналитические отчеты замдиректора |  |
|  | мероприятий, направленных на | *течение учебного* | по УР и ВР о проведенных |  |
|  | повышение компетентности | *года в* | просветительских мероприятиях |  |
|  | педагогов образовательной | *соответствии с* | Пакет информационно-методических |  |
|  | организации и родителей | *графиком* |  |
|  | материалов |  |
|  | обучающихся |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Разделы на сайте ОО |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Анализ имеющихся в | *Октябрь 2021* | Аналитическая записка об оценке |  |
|  | образовательной организации | *года* | условий образовательной организации |  |
|  | условий и ресурсного |  | с учетом требований новых ФГОС |  |
|  | обеспечения реализации |  | НОО и ООО |  |
|  | образовательных программ НОО |  |  |  |
|  | и ООО в соответствии с |  |  |  |
|  | требованиями новых ФГОС НОО |  |  |  |
|  | и ООО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Анализ соответствия | *Ноябрь 2021 –* | Аналитическая записка об оценке |  |
|  | материально-технической | *июнь 2022* | материально-технической базы |  |
|  | базы образовательной |  | реализации ООП НОО и |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организации для реализации | *года* | ООО, приведение ее в соответствие с |  |
|  | ООП НОО и ООО действующим |  | требованиями новых ФГОС НОО и |  |
|  | санитарным и противопожарным |  | ООО |  |
|  | нормам, нормам охраны труда |  |  |  |
| 8 | Комплектование библиотеки | *Ежегодно до 1* | Наличие утвержденного и |  |
|  | УМК по всем предметам учебных | *сентября* | обоснованного списка учебников для |  |
|  | планов для реализации новых | *2022–2027 годов* | реализации новых ФГОС НОО и |  |
|  | ФГОС НОО и ООО в | ООО. |  |
|  |  |  |
|  | соответствии с Федеральным |  | Формирование ежегодной заявки на |  |
|  | перечнем учебников |  |  |
|  |  | обеспечение образовательной |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | организации учебниками в |  |
|  |  |  | соответствии с Федеральным |  |
|  |  |  | перечнем учебников |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и реализация системы | *Октябрь 2021 –* | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  | мониторинга образовательных | *март 2022* | по УР |  |
|  | потребностей (запросов) | *года* | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  | обучающихся и родителей |  |  |
|  |  | по ВР |  |
|  | (законных представителей) для |  |  |
|  |  |  |  |
|  | проектирования учебных планов |  |  |  |
|  | НОО и ООО в части, |  |  |  |
|  | формируемой участниками |  |  |  |
|  | образовательных отношений, и |  |  |  |
|  | планов внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | НОО и ООО |  |  |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и** | | | |  |
| **ФГОС ООО** | |  |  |  |
| 13 | Формирование банка данных | *В течение всего* | Банк данных нормативно-правовых |  |
|  | нормативно-правовых | *периода* | документов федерального, |  |
|  | документов федерального, |  | регионального, муниципального |  |
|  | регионального, муниципального |  | уровней, обеспечивающих |  |
|  | уровней, обеспечивающих |  | реализацию ФГОС НОО и ФГОС |  |
|  | переход на новые ФГОС НОО и |  | ООО |  |
|  | ФГОС ООО |  |  |  |
| 14 | Изучение документов | *В течение всего* | Листы ознакомления с документами |  |
|  | федерального, регионального | *периода* | федерального, регионального уровня, |  |
|  | уровня, регламентирующих |  | регламентирующими введение ФГОС |  |
|  | введение ФГОС ООО |  | ООО |  |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Внесение изменений в программу | *Сентябрь* | Приказ о внесении изменений в |  |
|  | развития образовательной | *2022 года* | программу развития образовательной |  |
|  | организации |  | организации |  |
| 16 | Внесение изменений и | *До 01.09.2022* | Устав образовательной организации |  |
|  | дополнений в Устав |  |  |  |
|  | образовательной организации |  |  |  |
|  | (при необходимости) |  |  |  |
| 17 | Разработка приказов, локальных | *Сентябрь 2021 –* | Приказы, локальные акты, |  |
|  | актов, регламентирующих | *январь 2022 года* | регламентирующие переход на новые |  |
|  | введение ФГОС НОО и ФГОС |  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
|  | ООО |  |  |  |
| 18 | Приведение в соответствие с | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |  |
|  | требованиями новых ФГОС НОО |  |  |  |

* ООО должностных инструкций работников образовательной организации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработка на основе примерной | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы |  |
|  | основной образовательной |  | по разработке основной |  |
|  | программы НОО основной |  | образовательной программы НОО. |  |
|  | образовательной программы |  | Основная образовательная программа |  |
|  | НОО образовательной |  |  |
|  |  | НОО, в том числе рабочая программа |  |
|  | организации, в том числе рабочей |  |  |
|  |  | воспитания, календарный план |  |
|  | программы воспитания, |  |  |
|  |  | воспитательной работы, программа |  |
|  | календарного плана |  |  |
|  |  | формирования УУД |  |
|  | воспитательной работы, |  |  |
|  |  |  |  |
|  | программы формирования УУД, |  |  |  |
|  | в соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО |  |  |  |
| 20 | Разработка на основе примерной | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы |  |
|  | основной образовательной |  | по разработке основной |  |
|  | программы ООО основной |  | образовательной программы ООО. |  |
|  | образовательной программы |  | Основная образовательная программа |  |
|  | ООО образовательной |  |  |
|  |  | ООО, в том числе рабочая программа |  |
|  | организации, в том числе рабочей |  |  |
|  |  | воспитания, календарный план |  |
|  | программы воспитания, |  |  |
|  |  | воспитательной работы, |  |
|  | календарного плана |  |  |
|  |  | программа формирования |  |
|  | воспитательной работы, |  |  |
|  |  | УУД, *программа коррекционной* |  |
|  | программы формирования |  |  |
|  |  | *работы* |  |
|  | УУД, *программы коррекционной* |  |  |
|  |  |  |  |
|  | *работы*,в соответствии с |  |  |  |
|  | требованиями новых ФГОС ООО |  |  |  |
| 21 | Утверждение основных | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПС. |  |
|  | образовательных программ НОО |  | Приказ об утверждении |  |
|  | и ООО, в том числе рабочей |  |  |
|  |  | образовательных программ НОО и |  |
|  | программы воспитания, |  |  |
|  |  | ООО, в т.ч. |  |
|  | календарных планов |  |  |
|  |  | рабочей программы воспитания, |  |
|  | воспитательной работы, |  |  |
|  |  | календарных планов воспитательной |  |
|  | программ формирования |  |  |
|  |  | работы, программ формирования |  |
|  | УУД, *программы коррекционной* |  |  |
|  |  | УУД, *программы коррекционной* |  |
|  | *работы ООО*,на заседании |  |  |
|  |  | *работы ООО* |  |
|  | педагогического совета |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 22 | Разработка учебных планов, | *До 30 мая* | Учебный план НОО. |  |
|  | планов внеурочной деятельности | *2022 года* | Учебный план ООО. |  |
|  | для 1 и 5 классов по новым |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ООО на 2022/23 |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 23 | Разработка учебных | *До 30 мая* | Учебный план НОО. |  |
|  | планов, планов внеурочной | *2023 года* | Учебный план ООО. |  |
|  | деятельности для 1–2-х и 5–6-х |  |  |
|  |  |  |  |
|  | классов по новым ФГОС НОО и |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | ООО на 2023/24 учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | Разработка учебных | *До 30 мая* | Учебный план НОО. |  |
|  | планов, планов внеурочной | *2024 года* | Учебный план ООО. |  |
|  | деятельности для 1–3-х и 5–7-х |  |  |
|  |  |  |  |
|  | классов по новым ФГОС НОО и |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | ООО на 2024/25 учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 25 | Разработка учебных | *До 30 мая* | Учебный план НОО. |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | планов, планов внеурочной | *2025 года* | Учебный план ООО. |  |
|  | деятельности для 1–4-х и 5–8-х |  | План внеурочной деятельности НОО. |  |
|  | классов по новым ФГОС НОО и |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ООО на 2025/26 учебный год |  | План внеурочной деятельности ООО |  |
|  |  |  |  |  |
| 26 | Разработка учебного плана, плана | *До 30 мая* | Учебный план ООО. |  |
|  | внеурочной деятельности для 5– | *2026 года* | План внеурочной деятельности ООО |  |
|  | 9-х классов по новому ФГОС |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ООО на 2026/27 учебный год |  |  |  |
| 27 | Разработка и утверждение | *До 31 августа* | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | *2022 года* | учебным предметам, учебным курсам |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 1 и 5 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 1 и 5 классов на |  |  |  |
|  | 2022/23 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 28 | Разработка и утверждение | *До 31 августа* | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | *2023 года* | учебным предметам, учебным |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | курсам (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 2 и 6 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 2 и 6 классов на |  |  |  |
|  | 2023/24 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 29 | Разработка и утверждение | *До 31 августа* | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | *2024 года* | учебным предметам, учебным |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | курсам (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 3 и 7 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 3 и 7 классов на |  |  |  |
|  | 2024/25 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 30 | Разработка и утверждение | *До 31 августа* | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | *2025 года* | учебным предметам, учебным курсам |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 4 и 8 классов |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |
|  | плана для 4 и 8 классов на |  |  |  |
|  | 2025/26 учебный год в |  |  |  |
|  | соответствии с требованиями |  |  |  |
|  | новых ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 31 | Разработка и утверждение | *До 31 августа* | Рабочие программы педагогов по |  |
|  | рабочих программ педагогов по | *2026 года* | учебным предметам, учебным |  |
|  | учебным предметам, учебным |  | курсам (в том числе и внеурочной |  |
|  | курсам (в том числе и |  | деятельности) и учебным модулям |  |
|  | внеурочной деятельности) и |  | учебного плана для 9 класса |  |
|  | учебным модулям учебного |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плана для 9 класса на 2026/27 |  |  |  |
|  | учебный год в соответствии с |  |  |  |
|  | требованиями новых ФГОС НОО |  |  |  |
|  | и ООО |  |  |  |
| 32 | Утверждение списка УМК для | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УМК |  |
|  | уровней НОО и ООО |  | для уровней НОО и ООО с |  |
|  |  |  | приложением данного списка |  |
|  |  |  |  |  |
| 33 | Утверждение модели договора | До 1 сентября 2022 | Приказ об утверждении модели |  |
|  | между образовательной | года | договора между образовательной |  |
|  | организацией и родителями |  | организацией и родителями. |  |
|  |  |  | Договор между ОО и родителями |  |
|  |  |  |  |  |
| 34 | Внесение изменений в | *До 1 сентября* | Положение о формах, периодичности, |  |
|  | «Положение о формах, | *2022 года* | порядке текущего контроля |  |
|  | периодичности, порядке |  | успеваемости и промежуточной |  |
|  | текущего контроля успеваемости |  | аттестации обучающихся. |  |
|  | и промежуточной аттестации |  | Протокол педсовета об утверждении |  |
|  | обучающихся» в части введения |  |  |
|  |  | изменений в «Положение о формах, |  |
|  | комплексного подхода к оценке |  |  |
|  |  | периодичности, порядке текущего |  |
|  | результатов образования: |  |  |
|  |  | контроля успеваемости и |  |
|  | предметных, метапредметных, |  |  |
|  |  | промежуточной аттестации |  |
|  | личностных в соответствии с |  |  |
|  |  | обучающихся» в части введения |  |
|  | новыми ФГОС НОО и ООО |  |  |
|  |  | комплексного подхода к оценке |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | результатов образования: |  |
|  |  |  | предметных, метапредметных, |  |
|  |  |  | личностных в соответствии с новыми |  |
|  |  |  | ФГОС НОО и ООО. |  |
|  |  |  | Приказ об утверждении изменений в |  |
|  |  |  | «Положение о формах, |  |
|  |  |  | периодичности, порядке текущего |  |
|  |  |  | контроля успеваемости и |  |
|  |  |  | промежуточной аттестации |  |
|  |  |  | обучающихся» в части введения |  |
|  |  |  | комплексного подхода к оценке |  |
|  |  |  | результатов образования: |  |
|  |  |  | предметных, метапредметных, |  |
|  |  |  | личностных в соответствии с новыми |  |
|  |  |  | ФГОС НОО и ООО |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и** | | | |  |
| **ФГОС ООО** | |  |  |  |
| 35 | Разработка плана методической | *До 1 сентября* | План методической работы. |  |
|  | работы, обеспечивающей | *2021 года* | Приказ об утверждении плана |  |
|  | сопровождение постепенного |  |  |
|  |  | методической работы |  |
|  | перехода на обучение по новым |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 36 | Изучение нормативных | *В течение учебного* | Планы работы ШМО. |  |
|  | документов по переходу на | *года в* | Протоколы заседаний ШМО |  |
|  | новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *соответствии с* |  |
|  |  |  |
|  | педагогическим коллективом | *планами ШМО,* |  |  |
|  |  | *ежегодно с 2021 по* |  |  |
|  |  | *2026 годы* |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Обеспечение консультационной | *В течение всего* | План работы методического совета |  |
|  | методической поддержки | *периода с 2021 по* | образовательной организации. |  |
|  | педагогов по вопросам | *2027 годы* | Планы работы ШМО. |  |
|  | реализации ООП НОО и ООО по |  |  |
|  |  |  |  |
|  | новым ФГОС НОО и ООО |  | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  |  |  | по УВР |  |
|  |  |  |  |  |
| 38 | Организация работы по | *В течение всего* | Аналитическая справка замдиректора |  |
|  | психолого-педагогическому | *периода с 2021 по* | по УР |  |
|  | сопровождению постепенного | *2027 годы* |  |  |
|  | перехода на обучение по новым |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 39 | Формирование пакета | *В течение всего* | Пакет методических материалов по |  |
|  | методических материалов по | *периода с 2021 по* | теме реализации ООП НОО по |  |
|  | теме реализации ООП НОО по | *2027 годы* | новому ФГОС НОО |  |
|  | новому ФГОС НОО |  |  |  |
| 40 | Формирование пакета | *В течение всего* | Пакет методических материалов по |  |
|  | методических материалов по | *периода с 2021 по* | теме реализации ООП ООО по |  |
|  | теме реализации ООП ООО по | *2027 годы* | новому ФГОС ООО |  |
|  | новому ФГОС ООО |  |  |  |
| 41 | Формирование плана ВШК в | *До 1 сентября* | План ВШК на учебный год. |  |
|  | условиях постепенного перехода | *ежегодно с 2022* | Аналитические справки по итогам |  |
|  | на новые ФГОС НОО и ООО и | *по 2026 годы* |  |
|  | ВШК |  |
|  | реализации ООП НОО и ООО по |  |  |
|  |  |  |  |
|  | новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 42 | Формирование плана | *До 1 сентября* | План функционирования ВСОКО на |  |
|  | функционирования ВСОКО в | *ежегодно с 2022* | учебный год. |  |
|  | условиях постепенного перехода | *по 2026 годы* | Аналитические справки по |  |
|  | на новые ФГОС НОО и ООО и |  |  |
|  |  | результатам ВСОКО |  |
|  | реализации ООП НОО и ООО по |  |  |
|  |  |  |  |
|  | новым ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** | | | |  |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения | *Декабрь 2021 года* | Сайт образовательной организации |  |
|  | постепенного перехода на |  | Пакет информационно-методических |  |
|  | обучение по новым ФГОС НОО и |  |  |
|  |  | материалов |  |
|  | ФГОС ООО |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 44 | Диагностика образовательных | *Январь 2022 года,* | Сайт образовательной организации, |  |
|  | потребностей и | *ежегодно в период* | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | профессиональных затруднений | информационный стенд в холле |  |
|  | *с 2022 по 2027* |  |
|  | педагогических работников | образовательной организации |  |
|  | *годы* |  |
|  | образовательной организации в |  |  |
|  |  |  |  |
|  | условиях постепенного перехода |  |  |  |
|  | на обучение по новым ФГОС |  |  |  |
|  | НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 45 | Поэтапная подготовка | *Ежегодно в* | Сайт образовательной организации, |  |
|  | педагогических и | *течение всего* | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | управленческих кадров к | *периода с 2021 по* | информационный стенд в холле |  |
|  | постепенному переходу на | *2027 годы* | образовательной организации. |  |
|  | обучение по новым ФГОС НОО и |  | Аналитические справки заместителей |  |
|  | ФГОС ООО: разработка и |  |  |
|  |  | директора по УР, ВР, педагога- |  |
|  | реализация ежегодного плана- |  |  |
|  |  | психолога |  |
|  | графика курсовой |  |  |
|  |  |  |  |
|  | подготовки педагогических |  |  |  |
|  | работников, реализующих ООП |  |  |  |
|  | НОО и ООО |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Распределение учебной нагрузки | *До 25 августа* | Комплектование |  |
|  | педагогов на учебный год | *ежегодно в период* |  |  |
|  |  | *с 2021 по 2026 гг* |  |  |
| 47 | Размещение на сайте | *В течение всего* | Сайт образовательной организации |  |
|  | образовательной организации | *периода с 2021 по* | Пакет информационно-методических |  |
|  | информационных материалов о | *2027 годы* |  |
|  | материалов |  |
|  | постепенном переходе на |  |  |
|  |  |  |  |
|  | обучение по новым ФГОС НОО и |  |  |  |
|  | ФГОС ООО |  |  |  |
| 48 | Информирование родительской | *Ежеквартально в* | Сайт образовательной организации, |  |
|  | общественности о постепенном | *течение всего* | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | переходе на обучение по новым | *периода с 2021 по* | информационный стенд в холле |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО | *2027 годы* | образовательной организации |  |
| 49 | Изучение и формирование | *Ежеквартально в* | Сайт образовательной организации, |  |
|  | мнения родителей о постепенном | *течение всего* | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | переходе на обучение по новым | *периода с 2021 по* | информационный стенд в холле |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО, | *2027 годы* | образовательной организации. |  |
|  | представление результатов |  | Аналитические справки заместителей |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | директора по УР, ВР |  |
|  |  |  |  |  |
| 50 | Информирование о нормативно- | *Ежеквартально в* | Сайт образовательной организации, |  |
|  | правовом, программном, кадровом, | *течение всего* | страницы школы в социальных сетях, |  |
|  | материально-техническом и | *периода с 2021 по* | информационный стенд в холле |  |
|  | финансовом | *2027 годы* | образовательной организации |  |
|  | обеспечении постепенного |  |  |  |
|  | перехода на обучение по новым |  |  |  |
|  | ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** | | |  |
| 51 | Формирование МТБ | *весь период* | Зам. директора по АХР |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** | | |  |
| 51 | Финансирование МТБ | *весь период* | Учредитель |  |