**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе**

**независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году**

МКОУ «СОШ №1 ст. Сторожевой им. М.И. Бруснёва»

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки,  выявленные в ходе  независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению  недостатков, выявленных в ходе независимой  оценки качества условий оказания услуг  организацией | Плановый  срок  реализации  мероприятия | Ответственный  исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по  устранению выявленных  недостатков | фактический  срок реализации |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | |
| План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации отсутствует | Разместить на официальном сайте План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 21.04.2021 | Гайдукова И.Н. , главный бухгалтер |  | До 31.12.2021 |
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) не в полном объеме | Разместить на официальном сайте  информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) в полном объеме | 21.04.2021 | Крикунова И.Г., администратор сайта |  | До 31.12.2021 |
| Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) не в полном объеме | Разместить на официальном сайте  информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) в полном объеме | 21.04.2021 | Крикунова И.Г., администратор сайта |  | До 31.12.2021 |
| Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не представлена | Разместить на официальном сайте  информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 21.04.2021 | Горяников Ф.К., заместитель директора по АХР |  | До 31.12.2021 |
| Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует | Разместить на официальном сайте  информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует | 21.04.2021 | Крикунова И.Г., администратор сайта |  | До 31.12.2021 |
| Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствует | Разместить на официальном сайте  информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 21.04.2021 | Крикунова И.Г., администратор сайта |  | До 31.12.2021 |
| Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Разместить на официальном сайте Информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 21.04.2021 | Крикунова И.Г., администратор сайта |  | До 31.12.2021 |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив наличие и доступность питьевой воды | Обеспечить наличие и доступность питьевой воды |  | Горяников Ф.К., заместитель директора по АХР |  | До 31.12.2021 |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | |
| Улучшение условий образовательной деятельности для инвалидов | Курсы повышения квалификации педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ | 01.09.2021 | Шайдарова А.Г. |  | До 31.12.2022 |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности, вежливости работников школы | Соблюдение профессиональной этики | Постоянно | Попова В.С., директор школы |  | До 31.12.2021 |
| **V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности** | | | | | |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 1. Подготовка и улучшение предложений по улучшению качества образования.  2. Обеспечение доступа к интернету во всех учебных кабинетах.  3. Обновление требований к методической работе педагогов, ориентированной на повышение качества образовательных услуг. | 01.09.2021 | Попова В.С., директор школы |  | До 31.12.2021 |

Директор школы В.С. Попова